基隆市99年度強化生命教育資源中心學校之功能運作及聯繫實施計畫

- 依據：教育部99年度友善校園學生事務與輔導工作作業計畫暨地方政府及各級學校辦理事項辦理。

- 目的：

  - 利用學校本位管理與進修之精神，使教師對生命教育建立正確觀念、應用與輔導理念。

  - 藉由「生命教育」教師研習，增進教師輔導專業知能，有益教學品質並融入教學活動中。

  - 培訓各校生命教育種子教師及家長志工，使在各校成立工作坊，達成生命教育在校園深耕之目標。

  - 聯繫整合地方教育、醫療資源，提供各校傷痛輔導及自殺及自殺企圖之危機處理與善後服務。

- 辦理單位：

  - 指導單位：教育部

  - 主辦單位：基隆市政府

  - 承辦單位：基隆市安樂區建德國民小學

- 組織及執掌：

|  | 職稱 | 職掌 |
| --- | --- | --- |
| 校長 | 總幹事 | 督導辦理中心學校各項業務 |
| 輔導主任 | 執行秘書 | 主辦中心學校各項業務 |
| 教務主任 | 副執行秘書 | 協辦中心學校各項業務 |
| 學務主任 | 副執行秘書 | 協辦中心學校各項業務 |
| 總務主任 | 副執行秘書 | 協辦中心學校各項業務 |
| 輔導組長 | 執行委員 | 協辦中心學校各項業務 |
| 資料組長 | 執行委員 | 協辦中心學校各項業務 |
| 教學組長 | 執行委員 | 協辦中心學校各項業務 |
| 生教組長 | 執行委員 | 協辦中心學校各項業務 |
| 活動組長 | 執行委員 | 協辦中心學校各項業務 |

- 組織功能：

- 依據地區環境特色及需要，開發、蒐集生命教育、學生憂鬱及自我傷害防治工作相關教案教材、宣傳資料及資訊。

- 辦理生命教育工作坊研習。

- 辦理生命教育種子教師研習。

- 辦理學生憂鬱及自我傷害預防-高關懷群建檔追蹤與輔導知能研習。

- 辦理生命教育創意教學策略及課程融入研習。

- 辦理各項生命教育相關議題研討會議。

- 協助建立生命教育師資人才庫。

- 推動團隊：基隆市生命教育工作坊輔導教師及各國小生命教育種子教師。

- 活動期間：99年1月至99年12月。

- 實施辦法：

- 第一階段工作：延續98年度工作，持續培訓生命教育種子教師初階及進階班，加強橫向資源之整合及聯繫。

- 第二階段工作：依據本地環境特色及需要，開發蒐集生命教育、學生憂鬱及自傷防治相關教案教材、宣傳資料及資訊，推動生命教育教師、家長成長團巡迴分享，協助各校成立生命教育工作坊。

- 成立全市生命教育專業團隊，以工作坊方式辦理密集課程培訓防治人員及種子輔導人員，提供其他學校推展各項生命教育工作及辦理相關活動資訊並協助各校危機處理。

- 執行要項：

| 重要議題 | 辦理內容 | 實施時間 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 訂定年度 工作計畫 | 一、擬定99年度工作計畫。 二、強化中心學校之功能運作及聯繫，協助建立生命教育師資人才庫。 | 98.10 |  |
| 生命教育典範學習活動 | - 命教育典範學習活動-AQ/EQ/MQ達人評選甄選 -生命教育優良讀物及影片心得寫作競賽 二、生命鬥士/3Q達人巡迴演講。 | 99.03 │ 99.11 | 1.辦理校內生命教育典範學習活動3Q達人故事評選、生命教育優良讀物及影片心得寫作競賽 2.安排生命鬥士/3Q達人校園巡迴講座各十校 |
| 生命教育與校園學生憂鬱與自我傷害三級預防 | 一、編訂憂鬱自傷防治三級預防工作計畫，並督責各校完成學生憂鬱及自我傷害預防與處理機制工作計畫之建置。 二、辦理生命教育人力培訓。 | 99.03 │ 99.10 | 1.督責各校訂定學生憂鬱及自我傷害預防與處理機制工作計畫 2.辦理生命教育與校園學生憂鬱與自我傷害三級預防教師推廣研習4場 |
| 規畫學生壓力調適及心理健康促進方案 | 一、辦理學生壓力調適及心理健康促進計畫相關議題研討會。 二、辦理體驗訓練、好文欣賞、參觀學習、影片欣賞、社區服務等 | 99.01 │ 99.12 | 1.由教師規畫於綜合活動及生命教育融入各領域之教學計畫 2.辦理學生生命教育體驗活動 |
| 辦理推動生命教育議題相關活動 | 包含重要內涵如下： 一、生命關懷與實踐 1.生命意義、目標與理想的探問。 2.生死教育、死亡教育。 3.自我傷害防治教育 二、倫理道德培養 1.多元價值觀培養、成熟道德思維與判斷的培養。 2.品德教育。 3.民主法治教育。 4.公民教育。 三、情緒與壓力管理、挫折容忍力培養等議題 | 99.03 │ 99.11 | 全市已訂立憂鬱自傷防治三級預防工作計畫， 各校辦理親師生生命教育與憂鬱自傷防治活動 |
| 建置生命教育資源平台，強化校際間之橫向聯繫 | 1.建置生命教育網站，提供本市教師意見交流平台及最新訊息。 2.彙整各校生命教育議題相關活動，提供各校觀摩。 3.提供生命教育中心學校之生命教育相關書籍及公播版DVD影帶，讓本市各級學校巡迴展出、借閱及運用。 | 99.03 │ 99.11 |  |
| 檢核與成果發表 | 1.彙編各校之活動照片 2.成果發表 | 99.12 |  |

- 經費：本實施計畫經費由教育部、基隆市市政府專款補助。（概算如附件）

- 本計畫實施完畢，相關人員依規敘獎。

- 本實施計劃經教育部核定後實施，修正時亦同。